## 项目支出绩效自评价表
2021年部门预算项目支出绩效自评表
项目名称： | 省级“三馆”免费开放补助经费（本级）
主管部门： | 甘肃省图书馆【事一】 |  |  | 实施单位： | 甘肃省图书馆【事一】
项目资金（万元）
|  | 年初预算数 （万元） | 全年预算数（万元） |  | 全年执行数（万元） |  | 执行率（%） | 分值 |  |  | 得分
年度资金总额 |  | 1300 | 1622.8 |  | 1622.8 |  | 100.00 | 10 |  |  | 10
其中：财政拨款 |  | 1300 | 1300 |  | 1300 |  | 100.00 | - |  |  | 10.00
其他资金 |  |  | 322.8 |  | 322.8 |  | 100.00 | - |  |  | 10.00
年度总体目标 | 预期目标 |  |  |  | 实际完成情况
| 让广大人民群众就近方便地参与省图书馆各项文化活动，保护群众的基本文化权益。加强免费开放的宣传工作，通过形式多样的宣传，让更多的群众了解图书馆的功能和作用，吸引广大群众走进图书馆、利用图书馆，享受政府提供的公共文化服务，同时树立公共图书馆的良好社会形象。 |  |  |  | 让广大人民群众就近方便地参与省图书馆各项文化活动，保护群众的基本文化权益。加强免费开放的宣传工作，通过形式多样的宣传，让更多的群众了解图书馆的功能和作用，吸引广大群众走进图书馆、利用图书馆，享受政府提供的公共文化服务，同时树立公共图书馆的良好社会形象。
一级指标 | 二级指标 |  | 三级指标 |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值（权重） | 指标得分 | 完成率 | 偏差原因分析及改进措施
产出指标 | 数量指标 |  | 电话及网络专项咨询数量 |  | >=2000次 | 69800次 | 2.27 | 0 | 3490% | 偏差原因：由于疫情影响，读者电话及线上咨询量突增，与系统年度指标值差异较大，因此没有得分。改进措施：下一步，对该指标的计量方式重新核定
产出指标 | 数量指标 |  | 开展基层培训辅导人数 |  | >=3000人次 | 399人次 | 2.27 | 0.3 | 13.3% | 偏差原因：受疫情影响，未能下基层组织培训。改进措施：组织线上培训。
产出指标 | 数量指标 |  | 年办理读者证数量 |  | >=12000个 | 5434个 | 2.27 | 1.03 | 45.28% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月。改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。
产出指标 | 数量指标 |  | 年读者其他活动次数 |  | >=200场次 | 804场次 | 2.27 | 0.6 | 402% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月，读者线下活动减少，大力开展线上活动。改进措施：区分统计线上、线下活动。
产出指标 | 数量指标 |  | 年接待读者数量 |  | >=180万人次 | 51.2万人次 | 2.27 | 0.65 | 28.44% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月。改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。。
产出指标 | 数量指标 |  | 年开展讲座次数 |  | >=100次 | 72次 | 2.27 | 1.63 | 72% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月。改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。
产出指标 | 数量指标 |  | 年开展展览次数 |  | >=30次 | 7次 | 1 | 0.23 | 23.33% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月。改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。。
产出指标 | 数量指标 |  | 年流通文献数量 |  | >=1200万册次 | 800万册次 | 2.27 | 1.51 | 66.67% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月。改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。
产出指标 | 数量指标 |  | 年文献外借册次 |  | >=100万册次 | 55.1万册次 | 2.27 | 1.25 | 55.1% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月。改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。。
产出指标 | 数量指标 |  | 全年完成专项咨询数量 |  | >=40项 | 50项 | 2.27 | 2.27 | 125%
产出指标 | 数量指标 |  | 完成文献咨询传递原文服务数量 |  | >=3000篇 | 2063篇 | 2.27 | 1.56 | 68.77% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月。改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。。
产出指标 | 数量指标 |  | 文献装订数量 |  | >=10000册 | 604册 | 2.27 | 0.14 | 6.04% | 偏差原因：文献装订指标中目标值设置的数量为需要装订的文献的总份数，而实际完成值目前能统计到的数据只有文献装订成册之后的总数，所以使得实际完成值相比目标值偏低。。改进措施：在后续设置指标的时候，将目标值和实际完成值的单位和标准要统一。
产出指标 | 数量指标 |  | 物业服务面积 |  | >=50000平方米 | 58923.6平方米 | 2.27 | 2.27 | 100% | 偏差原因：按旧的房产信息填表。改进措施：按核定的服务面积填列。
产出指标 | 数量指标 |  | 周开馆时间 |  | >=72小时 | 73.5小时 | 3.6 | 3.6 | 102.1% | 考虑到读者需求，开放时间延长
产出指标 | 质量指标 |  | 场地设施设备合格率 |  | =100% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100%
产出指标 | 质量指标 |  | 水电暖运行畅通率 |  | =100% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100%
产出指标 | 质量指标 |  | 物业工作规范性 |  | 规范 | 100% | 2.27 | 2.27 | 100%
产出指标 | 质量指标 |  | 消防检查合格率 |  | =100% | 100% | 2.27 | 2.27 | 100%
产出指标 | 时效指标 |  | 活动举办及时性 |  | 及时 | 100% | 2.27 | 2.27 | 100%
产出指标 | 时效指标 |  | 活动宣传及时性 |  | 及时 | 100% | 2.27 | 2.27 | 100%
产出指标 | 时效指标 |  | 培训、讲座完成及时性 |  | 及时 | 50% | 2.27 | 1.14 | 50% | 偏差原因：受疫情影响，闭馆一个月。改进措施：我馆将加强疫情防控措施，并结合正常开馆读者服务工作机制，制定疫情防控常态化工作机制及应急预案，转化工作思路，丰富疫情闭馆期间读者线上活动，加强电子文献阅读项目，做好读者服务工作。
产出指标 | 时效指标 |  | 文献修复及时性 |  | 及时 | 100% | 2.27 | 2.27 | 100%
产出指标 | 成本指标
效益指标 | 经济效益指标
效益指标 | 社会效益指标 |  | 读者活动参与人数增长率 |  | >=5% | 5% | 10 | 10 | 100%
效益指标 | 社会效益指标 |  | 文献流通率提升 |  | 提升 | 100% | 10 | 10 | 100%
效益指标 | 生态效益指标
效益指标 | 可持续影响指标 |  | 服务宣传推广 |  | 到位 | 100% | 10 | 10 | 100%
满意度指标 | 满意度指标 |  | 读者满意度（%） |  | >=90 | 90 | 10 | 10 | 100%
总分 | [6 empty] | 100 | 84.07 |  | 良好
说明 | 请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。
2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。
3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。